## Feuil1
# | Titre | Catégorie | Impact | Probabilité | Niveau de risque | Mesure de prévention
1 | Perte de données | Matériel | 4 | 3 | 12 | Mise en place de sauvegarde et versionning. Environnement de développement stable et éprouvé. PC Portable sur batterie permettant de tenir quelques heures en cas de panne de courant.
2 | Sous-estimation des délais | Organisationnel | 4 | 3 | 12 | Mise en place d'un planning en concertation avec les membres de l'équipe.
3 | Complexification technique trop importante par rapport à l'exigence du projet | Fonctionnel | 3 | 2 | 6 | Répondre aux besoins de l'application en périmétrant selon les domaines d'expertise des exécutants. Pas de fonctionnalités inutiles, pas de fonctionnalités oubliées
4 | Absentéisme | Humain | 3 | 2 | 6 | Environnement de développement dont tous les membres maîtrisent pour surmonter l'abscence d'une personne.
5 | Problème de communication | Humain | 2 | 3 | 6 | Brainstorming régulier. Présentations au client qualitatives avec l'équipe entraînée.
6 | Mesures empêchant l'accès aux locaux | Juridique/Environemental | 4 | 1 | 4 | Equipe formée aux outils de communication à distance. Equipe munie d'équipements nomades.
7 | Vol des travaux du projet et des données de l'entreprise | Humain | 4 | 1 | 4 | Environnements des développeurs sécurisées en respectant la norme RGPD. Partage de données via des systèmes de communication aux normes en termes de sécurité. Verrouillage des données et accès réservés aux personnes appropriées